**BÀI TẬP THỰC HÀNH**

Tạo một dự án mới với tên**: DA1.XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT PHÂN BÓN ” ” , nhập với với** các công việc như sau:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **KÝ HIỆU** | **HOẠT ĐỘNG** | **THỜI GIAN (week)** | **VỊ TRÍ** |
|  | A | Tuyển công nhân | 2 | Ngay từ đầu |
|  | B | Hợp đồng thuê đất | 1 | Ngay từ đầu |
|  | C | Chọn nhà cung cấp thiết bị | 3 | Ngay từ đầu |
|  | D | Đấu thầu để chọn thầu | 2 | Sau C |
|  | E | Chuẩn bị xây dựng | 3 | Sau B |
|  | F | Xây dựng nhà xưởng | (25 d) | Sau E |
|  | G | Chở máy móc thiết bị về | 3 w | Sau D |
|  | H | Lắp đặt máy móc thiết bị | 3 w | Sau A, F, G |
|  | I | Chờ chuyển gia – hoàn thiện vận hành t.bị | 1 w | Sau H |
|  | J | Chạy thử nghiệm và nghiệm thu dự án | 2 w | Sau I |

YÊU CẦU: cài đặt lại phần mềm MS PROJECT

1. Thiết lập ngày bắt đầu dự án: 1/6/2025
2. Báo cáo Dự Án (Report - copy) Hiển thị và in (chụp màn hình) chế độ Gaint Chart.
3. Báo cáo Dự Án (Report - copy) Hiển thị và in (chụp màn hình) chế độ Netword Diagram
4. Báo cáo Dự Án (Report …).
5. Đặt tên: **HO VAN TEN – DA1 (BUOI 4)**
6. Bổ sung 04 công việc con: F1, F2, F3, F4: như sau (Lưu với tên khác: **HO VAN TEN – DA1 (BUOI 4)- bs subtask**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **KÝ HIỆU** | **HOẠT ĐỘNG** | **THỜI GIAN (week)** | **VỊ TRÍ** |
|  | A | Tuyển công nhân | 2 | Ngay từ đầu |
|  | B | Hợp đồng thuê đất | 1 | Ngay từ đầu |
|  | C | Chọn nhà cung cấp thiết bị | 3 | Ngay từ đầu |
|  | D | Đấu thầu để chọn thầu | 2 | Sau C |
|  | E | Chuẩn bị xây dựng | 3 | Sau B |
|  | F | Xây dựng nhà xưởng | (25 d) | Sau E |
|  | F1 | San lắp | 1w | Sau E |
|  | F2 | Xây hệ thống khung | 3 w | SAU F1 (7) |
|  | F3 | Xây hệ thống xung quanh | 2w | SAU F1 (7) |
|  | F4 | Hoàn thiện tổng thể | 1w | SAU F2, F3 (8,9) |
|  | G | Chở máy móc thiết bị về | 3 w | Sau D |
|  | H | Lắp đặt máy móc thiết bị | 3 w | Sau A, F, G |
|  | I | Chờ chuyển gia – hoàn thiện vận hành t.bị | 1 w | Sau H |
|  | J | Chạy thử nghiệm và nghiệm thu dự án | 2 w | Sau I |

Bổ sung thêm giá trị

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **HOẠT ĐỘNG**  **(Taskname)** | **Duration** | **Predecessors** | **Baseline Cost** |
|  | Tuyển công nhân | 2 | đầu |  |
|  | Hợp đồng thuê đất | 1 | đầu |  |
|  | Chọn nhà cung cấp thiết bị | 3 | đầu |  |
|  | Đấu thầu để chọn thầu | 2 | Sau C |  |
|  | Chuẩn bị xây dựng | 3 | Sau B |  |
|  | Xây dựng nhà xưởng | (25 d) | Sau E |  |
|  | San lắp | 1w | Sau E |  |
|  | Xây hệ thống khung | 3 w | F1 (7) |  |
|  | Xây hệ thống xung quanh | 2w | F1 (7) |  |
|  | Hoàn thiện tổng thể | 1w | F2, F3 (8,9) |  |
|  | Chở máy móc thiết bị về | 3 w | Sau D |  |
|  | Lắp đặt máy móc thiết bị | 3 w | Sau A, F, G |  |
|  | Chờ chuyển gia – hoàn thiện vận hành t.bị | 1 w | Sau H |  |
|  | Chạy thử nghiệm và nghiệm thu dự án | 2 w | Sau I |  |